Додаток 3

до Звіту про стан виконання

у І півріччі 2023 року Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки

Інформація

про стан виконання у І півріччі 2023 року заходів додатка 3

до Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання 2023 | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| І. Програма антикорупційних навчань |  |  |  |  |  |  |
| 1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | УЗК Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | Постійно виконується. Проведено 264 інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників. |  |
|  | 2) проведення навчання працівників апарату МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | І квартал (за окремим графіком) | УЗК Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням не менше ніж 70% працівників апарату МВС (щорічно) | Виконано. У період з 27 по 29 березня 2023 року було проведено навчання для працівників апарату МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яким охоплено 525 осіб. |  |
|  | 3) проведення навчання працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | І квартал (за окремим графіком) | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ | Охоплено навчанням не менше ніж 75% працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ (щорічно) | Виконано. У період з 30 по 31 березня 2023 року було проведено навчання для працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яким охоплено 1043 особи (116 - працівники ГСЦ та 927 - працівники РСЦ ГСЦ МВС). |  |
|  | 4) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для управлінського складу територіальних органів МВС (держслужбовці категорії «Б») | Березень | УЗК ДОНС НАВС ГСЦ РСЦ ГСЦ НПУ КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше ніж 100 працівників ГСЦ та РСЦ ГСЦ | Виконано. З 23 по 24 березня 2023 року та з 30 по 31 березня 2023 року на базі Національної академії внутрішніх справ було проведено підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Антикорупційний менеджмент» працівників управлінського складу (державних службовців категорії (Б) Головного сервісного центру МВС України в очній формі. Всього пройшло підвищення кваліфікації 74 особи. |  |
|  | 5) організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників апарату МВС (держслужбовці категорії «В») | Квітень | УЗК ДІ Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням не менше ніж 300 працівників апарату (держслужбовців категорії «В») (щорічно) | Виконано. 27.04.2023 Управлінням запобігання корупції проведено відповідне навчання, у якому взяли участь 425 працівників апарату МВС (держслужбовці категорії «В») від усіх його самостійних структурних підрозділів. Учасникам навчання працівниками Управління доведено інформацію щодо основних обмежень для державних службовців (заборона отримання неправомірної вигоди; заборонені, обмежені та дозволені подарунки; обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю; спільна робота близьких осіб); запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; деяких питань фінансового контролю; загальних правил етичної поведінки державних службовців; відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства та деяких питань дотримання законодавства у сфері захисту викривачів. Крім того, в межах виконання Програми НАТО з виховання доброчесності в Україні у навчанні взяла участь координатор зазначеної Програми, яка, зокрема, висвітлила питання щодо підходів НАТО до виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони. |  |
|  | 8) організація та проведення на базі ХНУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, у Харківській, Сумській, Вінницькій та Хмельницькій областях (держслужбовці категорії «Б», «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство) | Березень | УЗК ДОНС ХНУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС Представництво НАТО в Україні (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 100 осіб (щороку) | Виконано. 23.03.2023 на базі Харківського національного університету внутрішніх справ було проведено у дистанційній формі регіональне навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Харківській, Сумській, Вінницькій та Хмельницькій областях, в якому взяли участь 189 осіб. |  |
|  | 9) організація та проведення на базі ЛьвДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській областях (держслужбовці категорії «Б», «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство) | Квітень | УЗК ДОНС ЛьвДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС Представництво НАТО в Україні (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 100 осіб (щорічно) | Виконано. 20.04.2023 на базі Львівського державного університету внутрішніх справ було проведено у дистанційній формі регіональне навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Львівської, Тернопільської, Рівненської та Волинської областей, в якому взяли участь 154 особи. |  |
|  | 10) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, м. Києва, Київської, Чернігівської, та Житомирської областей (держслужбовці категорії «Б», «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство) | Травень | УЗК ДОНС ДІ ДІ ДОЗР НАВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС Представництво НАТО в Україні (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 150 осіб (щорічно) | Виконано. 18.05.2023 на базі Національної академії внутрішніх справ було проведено у дистанційній формі регіональне навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, міста Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей (державні службовці категорій «Б» та «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство), в якому взяли участь 208 осіб. |  |
|  | 11) організація та проведення на базі ДонДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС в Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях (держслужбовці категорії «Б», «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство) | Червень | УЗК ДОНС ДонДУВС НПУ ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС Представництво НАТО в Україні (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 75 осіб (щорічно) | Виконано. 22.06.2023 на базі Донецького державного університеті внутрішніх справ було проведено у дистанційній формі регіональне навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Луганської, Черкаської та Кіровоградської областей (державні службовці категорій «Б» та «В», інші працівники, на яких поширюється антикорупційне законодавство), в якому взяли участь 82 особи. |  |
| ІІ. Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення комунікаційних заходів у сфері запобігання та протидії корупції | 1) організація та проведення разом із громадськими та міжнародними організаціями, іншими заінтересованими інституціями регіональних круглих столів щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС на базі таких ЗВО: |  |  |  |  |  |
|  | ОДУВС | Березень | УЗК ДК ОДУВС Громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 29 березня 2023 року на базі Одеського державного університету внутрішніх справ разом з Управлінням запобігання корупції МВС організовано та проведено у режимі відеоконференції комунікаційний захід у вигляді круглого столу на тему: «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання і протидії корупції в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення України». У роботі круглого столу взяли участь 118 осіб - представники Міністерства внутрішніх справ України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Консультативної місії Європейського союзу в Україні, Програми НАТО з розбудови доброчесності (BI), Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, Головного сервісного центру МВС, закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, а також інших установ, що належать до сфери управління МВС, і громадських організацій Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. https://oduvs.edu.ua/news/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb/ |  |
|  | ДДУВС | Квітень | УЗК ДК ДДУВС Громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку керівництву МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 28 квітня 2023 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Львівського державного університету внутрішніх справ проведено у режимі відеоконференції комунікаційний захід у вигляді спільного регіонального круглого столу на тему: «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання і протидії корупції в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення України» (далі – круглий стіл). У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Головного сервісного центру МВС, Національної гвардії України, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя, Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, ГО «Разом проти корупції», представники закладів вищої освіти та інших структур системи МВС. Усього близько 120 учасників. На заході обговорили, зокрема, питання, пов’язані з корупційними ризиками у діяльності МВС, шляхів запобігання і протидії корупції в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення України, а також окремі аспекти реалізації Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки та удосконалення національного антикорупційного законодавства. За результатами роботи круглого столу учасниками підготовлені відповідні рекомендації. https://www.lvduvs.edu.ua/uk/new-ua/naukovtsi-ta-praktyky-obhovoryly-koruptsiini-ryzyky-u-diialnosti-mvs-v-umovakh-voiennoho-stanu-ta-pisliavoiennoho-vidnovlennia-ukrainy.html https://dduvs.in.ua/2023/04/29/pytannya-koruptsijnyh-ryzykiv/ |  |
|  | 2) розміщення на офіційному вебсайті МВС та на офіційних вебсайтах ЗВО рекомендацій за результатами проведених круглих столів | Протягом 3 робочих днів після розгляду керівництвом МВС результатів круглого столу | ДК УЗК Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | Розміщено рекомендації на відповідному офіційному вебсайті | Постійно виконується. На офіційному вебсайті МВС розміщуються відповідні рекомендації за результатами проведених круглих столів: https://mvs.gov.ua/uk/activity/prevention-corruption/informaciino-dovidkovi-materiali Рекомендації за результатами проведеного круглого столу на базі ОДУВС та ДДУВС |  |
|  | 3) організація та проведення на базі ДДУВС Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти» з розглядом одного з напрямків міжнародних практик у сфері запобігання корупції | Березень | ДДУВС УЗК Громадські організації (за згодою) Міжнародні організації (за згодою) | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному вебсайті МВС, ДДУВС | Виконано. 17 березня 2023 року проведено VII Міжнародну науковопрактичну конференцію «Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти», в якій прийняло участь близько 300 учасників з 13 країн світу. Керівник Програми НАТО з виховання доброчесності доктор Надя МІЛАНОВА визначила взаємозв’язок між вихованням доброчесності, подоланням корупції та питаннями безпеки на національному і міжнародному рівні. Інформацію про проведений захід розміщено на офіційному вебсайті ДДУВС: https://dduvs.in.ua/2023/03/18/pytannya-mizhnarodnoyi-na-natsionalnoyi-bezpeky/ |  |
|  | 4) організація та проведення на базі ЛьвДУВС круглого столу на тему «Корупційні ризики в системі МВС в окремих сферах діяльності» | Квітень | ЛьвДУВС УЗК Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ АДПС НПУ ДСНС ДМС громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному вебсайті МВС, НАВС | Виконано. 28 квітня 2023 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Львівського державного університету внутрішніх справ проведено у режимі відеоконференції комунікаційний захід у вигляді спільного регіонального круглого столу на тему: «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання і протидії корупції в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення України» (далі – круглий стіл). У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Головного сервісного центру МВС, Національної гвардії України, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя, Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, ГО «Разом проти корупції», представники закладів вищої освіти та інших структур системи МВС. Усього близько 120 учасників. На заході обговорили, зокрема, питання, пов’язані з корупційними ризиками у діяльності МВС, шляхів запобігання і протидії корупції в умовах воєнного стану та у період післявоєнного відновлення України, а також окремі аспекти реалізації Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки та удосконалення національного антикорупційного законодавства. За результатами роботи круглого столу учасниками підготовлені відповідні рекомендації. https://www.lvduvs.edu.ua/uk/new-ua/naukovtsi-ta-praktyky-obhovoryly-koruptsiini-ryzyky-u-diialnosti-mvs-v-umovakh-voiennoho-stanu-ta-pisliavoiennoho-vidnovlennia-ukrainy.html https://dduvs.in.ua/2023/04/29/pytannya-koruptsijnyh-ryzykiv/ |  |
| 2. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗК | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується. На офіційному вебсайті МВС розміщуються відповідна інформація (Діяльність / Запобігання корупції). |  |
|  | 2) підготовка, надсилання до структурних підрозділів апарату МВС і ГСЦ МВС та розміщення на офіційному вебсайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції порушення антикорупційного законодавства | Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом | УЗК ДК | Надіслано інформацію до структурних підрозділів апарату МВС, ГСЦ МВС. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | Постійно виконується. У І кварталі 2023 року інформаційний бюлетень щодо аналізу інформації про виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції порушення антикорупційного законодавства розміщено на офіційному вебсайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/uk/activity/prevention-corruption/informaciino-dovidkovi-materiali |  |
|  | 3) забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми МВС на 2023 – 2025 роки | Щокварталу, не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня | ДК УЗК | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується. Інформація про стан виконання Антикорупційної програми МВС у 2022 році, Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020 – 2022 роки, а також Звіт про стан виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки у І кварталі 2023 року розміщено на офіційному вебсайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/uk/activity/prevention-corruption/onovlena-antikorupciina-programa-mvs-ukrayini-na-2020-2022-roki |  |